Приложение

к приказу № 22 от 23.04.2014 г.

Дорожная карта внедрения ФГОС ДО в МДОБУ детский сад №1

Цель: создание комплекса условий в дошкольной образовательной организации для успешного введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Задачи:

- Осуществить сравнительный анализ деятельности дошкольной образовательной организации в современных условиях и деятельности в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.

- Создать систему информационных, организационно-управленческих, методических, педагогических средств для освоения практики внедрения ФГОС на уровне дошкольной образовательной организации:

- разработать пакет нормативно-правовых документов и локальных актов, регламентирующих процесс освоения практики внедрения ФГОС на уровне дошкольной образовательной организации;

- создать систему методических материалов по психолого-педагогической и профессиональной подготовке педагогов к введению ФГОС дошкольного образования;

- обеспечить соответствие материально-технических условий требованиям ФГОС ДО;

- разработать основную образовательную программу дошкольного образования детского сада, соответствующую требованиям  ФГОС дошкольного образования;

- организовать повышение профессиональной компетентности педагогов ДО;

- разработать комплексный план деятельности с родителями и общественностью в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.

3. Систематизировать, обобщить опыт освоения практики внедрения ФГОС дошкольного образования.

Ожидаемые результаты:

- Осуществлён сравнительный анализ деятельности дошкольной образовательной организации в современных условиях и деятельности в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.

- Создана система информационных, организационно-управленческих, методических и педагогических средств для освоения практики внедрения ФГОС на уровне дошкольной образовательной организации:

  - разработан пакет нормативно-правовых документов и локальных актов, регламентирующих процесс освоения практики внедрения ФГОС на уровне дошкольной образовательной организации;

  - создана система методических материалов по психолого-педагогической и профессиональной подготовке педагогов к введению ФГОС дошкольного образования;

  - приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО материально-технические условия;

  - разработана основная образовательная программа дошкольного образования детского сада, соответствующая требованиям  ФГОС дошкольного образования;

  - организовано повышение профессиональной компетентности педагогов ДО;

  - разработан комплексный план деятельности с родителями и общественностью в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования.

3. Систематизирован, обобщен и проанализирован опыт освоения практики внедрения ФГОС дошкольного образования в ДО.

- Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана действий по введению ФГОС ДО | февраль | заведующий, старший воспитатель | Разработан и утверждён план действий |
| 1.2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС ДО | в течение года | заведующий | Сформирован пополняемый банк нормативно-правовых документов |
| 1.3 | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО |  |  |  |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО | февраль | заведующий | Устав ДОО изменён в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.5 | Внесение изменений в ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО | февраль-март | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | ООП ДОО изменена в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО | февраль-апрель | заведующий | Должностные инструкции работников ДОО соответствуют ФГОС ДО |
| 1.7 | Проектирование ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учётом примерной образовательной программы ДО | сентябрь-ноябрь | заведующий, старший воспитатель, рабочая группа | Разработана ООП ДОО |
| 1.8 | Экспертная оценка ООП ДОО | ноябрь | экспертная группа | Утверждение ООП ДОО |

- Организационное обеспечение введения ФГОС ДО в образовательной организации

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО | февраль | заведующий, старший воспитатель | Создана рабочая группа |
| 2.2 | Создание системы методической работы (перспективное планирование) | февраль | заведующий, старший воспитатель | Составлен план мероприятий, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО |
| 2.3 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | в течение года (по мере поступления) | заведующий, старший воспитатель | Дополнение, корректировка плана методической работы |
| 2.4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | старший воспитатель | Определён список методических пособий, используемых в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 2.5 | Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других ДОО | в течение года | старший воспитатель | Создан информационный банк |
| 2.6 | Организация консультативного пункта для родителей воспитанников | в течение года | воспитатели, специалисты | Организован консультативный пункт для родителей |

- Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения | по плану | старший воспитатель | Повышена квалификация педагогов (карта профессионального мастерства) |
| 3.2 | Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по проблемам введения ФГОС ДО | в течение года | заведующий, старший воспитатель |  |
| 3.3 | Повышение квалификации администрации и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО на КПК | по графику ИРО | заведующий | Прошли повышение квалификации (ориентировочно 35 %) |
| 3.4 | Повышение квалификации помощников воспитателей по проблеме введения ФГОС ДО | в течение года | заведующий, старший воспитатель | Имеют четкое представление о требованиях ФГОС ДО |
| 3.5 | Организация тьюторского сопровождения по введению ФГОС ДО | постоянно в течение года | тьюторы | подготовлен тьютор, разработан план-график тьюторского сопровождения педагогов |

- Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО | декабрь, 2013 январь, 2014 | заведующий | План-график финансовых расходов, при необходимости вносятся изменения |
|  |  | в течение года |  |  |
| 4.2 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (тьюторство, наставничество и др.) | в течение года | заведующий | Заключены дополнительные соглашения |

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО | в течение года | администратор сайта | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО «ФГОС ДО» |
| 5.2 | Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего ДОО раздела, отражающего ход введения ФГОС) | декабрь | заведующий, администратор сайта | Размещение публичного отчета на сайте ДОО |
| 5.3 | Широкое информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | в течение года | заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОО | Оформлена наглядная информация, проведены родительские собрания, размещена информация на сайте ДОО |

6. Материально-техническое обеспечение введение ФГОС ДО

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Анализ: - материально-технического обеспечения ДОО; - учебно-методического обеспечения образовательного процесса; - предметно-пространственной развивающей среды с позиции требований ФГОС ДО | Январь-февраль | заведующий | Определение необходимых изменений: - материально-технического обеспечения; - учебно-методического обеспечения образовательного процесса; - предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; Разработан план-график по обновлению оснащенности ДОО. |
|  |  |  | старший воспитатель |  |
|  |  |  | старший воспитатель |  |
| 6.2 | Обновление: материально-технической базы, учебно-методического комплекса, предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | поэтапно | заведующий | Минимальное соответствие требованиям ФГОС ДО |
| 6.3 | Обеспечение печатными и информационно-коммуникативными ресурсами педагогов ДОО | поэтапно | заведующий | Обеспечены печатными и ИКТ ресурсами 40% педагогов |
| 6.4 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | поэтапно | заведующий | Обеспечены доступом к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет педагогов |